## Январь
Отчет по графику плановых отключений АО "КЭС КМР" за январь 2019 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Статус (выполнено/невыполнено)
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12
Пермский край | г. Краснокамск | ПС Запальта, Ф№5, ВЛ-6 кВ | .15.01.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | п. Оверята | ТП-215, ВЛ-0,4 кВ | 16.01.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-111, ВЛ-0,4 кВ | 17.01.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ШРС, пр. Мира | 22.01.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Note on A2: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)

## Февраль
Отчет по графику плановых отключений АО "КЭС КМР" за Февраль 2019 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Статус (выполнено/невыполнено)
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12
Пермский край | г.Краснокамск | ПС Краснокамск, Ф 4, КЛ-6 кв | 04.02.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г.Краснокамск | ТП-9, текущий ремонт | 05.02.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г.Краснокамск | ТП-86, Тех Перевооружение | 07.02.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г.Краснокамск | ПС Запальта, Ф 1, ВЛ-6 кВ | 11.02.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
| г. Краснокамск | ТП 6-7, ВЛ-0,4 кВ | 12.02.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Березники | ПС Нартовка, яч. 4, 6 | 13.02.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г. Березники | ПС Толыч, яч. 42-вв с ТП-10 | 14.02.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ШРС-0,4 , Рябиновый проезд. 2, 3б | 18.02.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Note on A2: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)

## март
Отчет по графику плановых отключений АО "КЭС КМР" за март 2019 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Статус (выполнено/невыполнено)
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12
Пермский край | г.Краснокамск | ПС Краснокамск, Ф 4, КЛ-6 кв | 04.03.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г.Краснокамск | ТП-9, текущий ремонт | 05.03.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г.Краснокамск | ТП-86, Тех Перевооружение | 06.03.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г.Краснокамск | ПС Насосная, Ф 1, ВЛ-6 кВ | 11.03.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ПС Запальта, Грозозащита | 12.03.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ШРС-0,4 кВ, ул. Калинина, 18=20 | 13.03.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | Понаморев, работы по договору | 19.03.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | Проверка приборов | 21.03.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | Производственная база, рем. осветительной сети | 22.03.2019. | 9.01 |  | 17:00 | Выполнено
Note on A2: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)

## апрель
Отчет по графику плановых отключений АО "КЭС КМР" за апрель 2019 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Статус (выполнено/невыполнено)
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12
Пермский край | г.Краснокамск | ТП-67, текущий ремонт | 01.04.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г.Краснокамск | КЛ-0,4 кВ. ул.Большевистская, 23 кап. рем. | 02.04.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г.Краснокамск | КЛ-0,4 кВ. ул.Культуры. 4а кап. рем. | 03.04.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г.Краснокамск | ШРС-0,4 кВ, ул. К. Либкнехта, 26, 19, 21 текущ. рем. | 04.04.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-58, 171, 32, 200, текущ. рем. | 08.04.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Березники | ПС Толыч кап. рем. Двух ячеек, РЗ и А | 09.04.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Березники | ТП-10 ,кап.рем. Двух ячеек, РЗ и А | 10.04.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ПС Насосная, Ф 1, кап. рем. | 11.04.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ПС Запальта, Ф 4,кап. рем. | 12.04.2019. | 9.01 |  | 17:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ПС Машзавод, Ф 10, грозозащита. | 15.04.2019. | 9.02 |  | 18:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ПС Запальта, Ф 1 ,2, 4. 5, грозозащита | 16.04.2019. | 9.03 |  | 19:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ПС Насосная, Ф 1-2, грозозащита | 17.04.2019. | 9.04 |  | 20:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ПС Оверята, Ф 1-2, грозозащита | 23.04.2019. | 9.05 |  | 21:00 | Выполнено
Note on A2: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)

## май
Отчет по графику плановых отключений АО "КЭС КМР" за май 2019 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Статус (выполнено/невыполнено)
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12
Пермский край | г.Краснокамск | ТП-27, 29, 39, ЗРУ-44, кап. рем. | 06.05.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г.Краснокамск | ШРС-0,4 кВ, пр. Мира, 7 | 07.05.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г.Краснокамск | КЛ-0,4 кВ, Д/с № 24, кап. рем. | 13.05.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г. Березники | ПС Толыч кап. рем. Двух ячеек, РЗ и А | 14.05.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Березники | ТП-10 ,кап.рем. Двух ячеек, РЗ и А | 16.05.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-7, 8, 26, 36, 74, 84, 49, 75, 76, 104, Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами. Измерение сопротивление заземляющих устройств. | 17.05.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | УЗПМ, КЛ-6 кВ, кап. рем. | 20.05.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-5, ВЛ-0,4 кВ, кап. рем. | 21.05.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-127, ВЛ-6 кВ, расчистка охранной зоны | 28.05.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Note on A2: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)

## июнь
Отчет по графику плановых отключений АО "КЭС КМР" за июнь 2019 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Статус (выполнено/невыполнено)
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12
Пермский край | г.Краснокамск | ТП-37,206, кап. рем. | 03.06.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г.Краснокамск | ТП-215, КЛ-6 кВ, кап. рем. | 05.06.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г.Краснокамск | ШРС-0,4 кВ, ул. Большевистская, 19,23,27, кап. рем. | 07.06.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г. Березники | КЛ-0,4 кВ, ул. Шоссейная, 4 кап. рем. | 10.06.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-37, 46, 68, 87, 93, 122, 80. 56, 20, 11, Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами. Измерение сопротивление заземляющих устройств. | 11.06.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-212, ВЛ-0,4 кВ | 13.06.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-16, ВЛ- 0,4 кВ | 14.06.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-200, 202, ВЛ-0,4 кВ | 18.06.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-28, ВЛ-0,4 кВ | 20.06.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-17, ВЛ- 0,4 кВ | 24.06.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Note on A2: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)

## июль
Отчет по графику плановых отключений АО "КЭС КМР" за июль 2019 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Статус (выполнено/невыполнено)
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12
Пермский край | г.Краснокамск | ТП-13, ЗРУ-97 текущ. рем. | 01.07.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г.Краснокамск | ТП-6, кап. рем. | 03.07.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-34, 55, 208. 86, 200, 88, 85, 18, 28, Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами. Измерение сопротивление заземляющих устройств. | 04.07.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-200, 202, 212, ВЛ-0,4 кВ | 02.07.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ПС Насосная, Ф 1, кап. рем. | 05.07.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-28, ВЛ-0,4 кВ, борьба с тех. Потерями. | 08.07.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Note on A2: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)

## август
Отчет по графику плановых отключений АО "КЭС КМР" за август 2019 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Статус (выполнено/невыполнено)
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12
Пермский край | г. Краснокамск | ПС "Краснокамск" Ф.№ 3, участок ВЛ-6 кВ | 05.08.2019 .06.08.2019. | 9.00 |  | 15:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-25, ВЛ-6 кВ | 07.08.2019. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-59, ВЛ-6 кВ | 13.08.2019-.14.08. 2019 | 9.00 9.00 |  | 14:00:00 14:00:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-64, КЛ-0,4 кВт | 15.08.2019. | 9.00 |  | 5:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-89, ТМ | 16.08.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ПС "Краснокамск" Ф.№ 3, участок ВЛ-6 кВ | 19.08.2019 .20.08.2019. | 9.00 |  | 15:00 | Выполнено
Пермский край | г.Краснокамск | ТП-58, ВЛИ-0,4 кВт | 22.08.2019. | 9.00 |  | 16:00 | Выполнено
Пермский край | г.Краснокамск | ТП-42, ВЛИ-0,4 кВт | 27.08.2019. | 9.00 |  | 15:00 | Выполнено
Note on A2: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)

## сентябрь
Отчет по графику плановых отключений АО "КЭС КМР" за сентябрь 2019 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Статус (выполнено/невыполнено)
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-31, ВЛ-6 кВ | 2019-09-04 | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ПС "Краснокамск" , ВЛ-0,4 кВ, ТП-28 | 10.09.2019. | 9.00 |  | 16:00
Пермский край | г. Краснокамск | ПС "Машзавод" ВЛ-6кВ, Ф. № 10 | 17.09.2019. | 9.00 |  | 16:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-27-545, КЛ-6 кВт | 18.09.2019. | 9.00 |  | 13:00
Пермский край | г.Краснокамск | ПС "Краснокамск" , ВЛ-6 кВ, Ф. № 3 | 19.09.2019. | 9.00 |  | 14:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-4. | 26.09.2019. | 9.00 |  | 15:00
Пермский край | г.Краснокамск | ПС "Краснокамск" , ВЛ-6 кВ, Ф. № 3 | 23.09.2019. | 9.00 |  | 16:00
Пермский край | г.Краснокамск | ПС "Запальта" ВЛ-6 кВ Ф. № 5 | 25.09.2019. | 9.00 |  | 16:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-71 | 30.09.2019. | 9.00 |  | 14:00
Note on A2: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)

## октябрь
Отчет по графику плановых отключений АО "КЭС КМР" за октябрь 2019 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Статус (выполнено/невыполнено)
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-102-110, КЛ-6 кВ | 2019-10-03 | 9.00 |  | 17:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ТП- 545-48 КЛ-6 кВ | 2019-10-04 | 9.00 |  | 16:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-27-оп. №1 ВЛ-6кВ | 2019-10-08 | 9.00 |  | 16:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-15 КЛ-6 кВ | 2019-10-10 | 9.00 |  | 17:00
Пермский край | г.Краснокамск | ул. Чапаева, 7 ВРУ столяр КЛ-0,4 кВ | 2019-10-14 | 9.00 |  | 16:00
Пермский край | г. Краснокамск | ПС "Запальта" Ф. №2 ВЛ-6 кВ ТП-100 | 2019-10-18 | 9.00 |  | 15:00
Пермский край | г.Краснокамск | ПС "Оверята" , Ф. № 2 ТП-202 ВЛ-0,4 кВ, | 23.10.2019. | 9.00 |  | 16:00
Пермский край | г.Краснокамск | ТП-58 ВЛ-0,4 кВ | 2019-10-16 | 9.00 |  | 16:00
Пермский край | г.Краснокамск | ТП-35 ВЛ-0,4 кВ | 25.10.2019. | 9.00 |  | 12:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-33 ВЛ-0,4 кВ | 30.10.2019. | 9.00 |  | 15:00
Note on A2: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)

## ноябрь
Отчет по графику плановых отключений АО "КЭС КМР" за ноябрь 2019 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Статус (выполнено/невыполнено)
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-116, ВЛ-0,4 кВ | 2019-11-05 | 9.00 |  | 16:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП- 2, КЛ-0,4 кВ | 2019-11-07 | 9.00 |  | 16:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-23, ВЛ-0,4кВ | 11.11.2019 14.11.2019 | 9.00 |  | 16:00
Пермский край | г.Краснокамск | ТП-44, ВЛ-0,4 кВ | 2019-11-19 | 9.00 |  | 16:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-79, ВЛ-0,4 кВ | 2019-11-21 | 9.00 |  | 14:00
Пермский край | г.Краснокамск | РП-3, ВЛ-0,4 кВ | 2019-11-22 | 9.00 |  | 15:00
Note on A2: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)

## декабрь
Отчет по графику плановых отключений АО "КЭС КМР" за декабрь 2019 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Статус (выполнено/невыполнено)
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-202, ВЛ_0,4 кВ | 2019-12-03 | 9.00 |  | 16:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП- 71 | 2019-12-05 | 9.00 |  | 16:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-4 | . 10.12.2019 | 9.00 |  | 16:00
Пермский край | г.Краснокамск | ТП-133 | 2019-12-12 | 9.00 |  | 16:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-103 | 2019-12-17 | 9.00 |  | 14:00
Пермский край | г.Краснокамск | ТП-23, ВЛ-0,4 кВ | 2019-12-18 | 9.00 |  | 15:00
Пермский край | г.Краснокамск | ТП-44, ВЛ-0,4 кВ | 2019-12-20 | 9.00 |  | 15:00
Note on A2: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)