## стр.1
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
|  | УТВЕРЖДАЮ: | [15 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
|  | Министр энергетики и ЖКХ Пермского края | [15 empty] | Директор МУП "КЭС Краснокамского муниципального района"
|  | _________________________ В.Г. Федоровский | [15 empty] | __________________________________________ А.В. Иванов
|  | "_______" _______________________2016 года | [15 empty] | "________" __________________________2016 год
№ № | Наименование объекта |  |  | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования****
[11 empty] | план года 2015 | план года 2016 | план года 2017 | план года 2018 | план года 2019 | итого | план года 2015 |  | план года 2016 |  | план года 2017 | план года 2018 | план года 2019 | итого
|  |  |  | С/П * | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | [6 empty] | млн. рублей
| ВСЕГО | [9 empty] | 0,25 МВА 1,14 км 1шт | 0,63 МВА 1,59 км | 0,25 МВА 2,42 км | 3,21 км | 12 шт 0,96 км | 0,88 МВА 7,6 км 5 шт | 1.921 |  | 3.525 |  | 1.866 | 2.554 | 1.815 | 11.681
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1 | Строительство сетей 6/0,4 КВ в д. Грехи (ст. Шабуничи) |  |  | 2015 | 0.76 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 0.443 |  |  | 0,76 км | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.343 |  |  | 0.443
1.1.2 | Реконструкция ТП-8 с заменой МВ на выкуумный выключатель в количестве 1 шт. |  |  | 2015 |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0.478 |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.478 | [6 empty] | 0.478
1.1.3 | Строительство сетей 6/0,4 кВ и КТП- 250 кВА для многодетных в м-н МЖК |  |  | 2015 | 0,25 МВА 0,38 км | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0.704 |  |  | 0,25 МВА 0,38 км | [5 empty] | 0.55 |  | 0.154 |  |  |  |  | 0.704
1.1.5 | Реконструкция электроснабжения ст. Шабуничи (сети 6/0,4 кВ установка ТП-630 кВА) |  |  | 2017 | 0,63 МВА 0,99 км | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1.123 |  |  |  | 0,63 МВА 0,99 км | [8 empty] | 1.123 |  |  | 1.123
1.1.6 | Установка приборов учета потребителям юр. и физ. лицам на границу ответственности (микрорайон Рейд) |  |  | 2016 | 500 шт. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2 |  |  |  | 500 шт. | [6 empty] | 1.6 |  | 0.4 |  |  | 2
1.1.7 | Установка приборов учета потребителям юр. и физ. лицам на границу ответственности (микрорайон Мясокомбината) |  |  | 2016 | 220 шт. | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 1.062 |  |  |  | 220 шт. | [6 empty] | 1.062 |  |  |  |  | 1.062
1.1.8 | Реконструкция электроснабжения газовой кательной р-он Рейд (обеспечение II категории надежности) |  |  | 2017 | 0,2 км | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0.033 |  |  |  |  | 0,2 км |  |  |  | 0.033 | [6 empty] | 0.033
1.1.9 | Внедрение системы АСКУЭ в п. Матросово (снижение коммерческих потерь) |  |  | 2017 | 0,57 км |  |  | 1.469 |  |  |  |  | 0,57 км |  |  |  | 0.76 |  | 0.709 |  |  |  |  | 1.469
1.1.10 | Прокладка двух кабельных линий 6 кВ 240 мм² от ТЭЦ-5 до РП-1 |  |  | 2018 | 0,33 км | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1.248 | [5 empty] | 0,33 км | [7 empty] | 1.248 |  | 1.248
1.1.11 | Изменение схемы электроснабжения поселка Оверята 6 кВ, с магистральной на радиальную, ПС "Оверята" ф№1 и ф№2 |  |  | 2018 | 0,18 2,2 0,5 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1.306 | [5 empty] | 2,88 км | [7 empty] | 1.306 |  | 1.306
1.1.12 | Реконструкция ТП-534 |  |  | 2019 |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0.177 | [6 empty] | 12 шт | [7 empty] | 0.177 | 0.177
1.1.13 | Прокладка двух кабельных линий 6 кВ 240 мм² от ТЭЦ-5 до РП-1 |  |  | 2019 | 0,37 км | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1.35 | [6 empty] | 0,37 км | [7 empty] | 1.35 | 1.35
1.1.14 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ от ТП-58 |  |  | 2019 | 0,59 км | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0.288 | [6 empty] | 0,59 км | [7 empty] | 0.288 | 0.288
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
|  | * | С - строительство, П - проектирование.
|  | ** | Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
|  | *** | Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
|  | **** | В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.