## Январь
Отчет по графику плановых отключений АО "КЭС КМР" за январь 2020 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Статус (выполнено/невыполнено)
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-23, ВЛ-0,4 кВ | .16.01.2020. | 9.00 |  | 15:00 | Выполнено
Пермский край | п. Оверята | ТП-18, текущий ремонт силового трансформатора | 22.01.2020. | 11.00 |  | 15:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-44, ВЛ-0,4 кВ | 23.01.2020. | 10.00 |  | 15:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-99, КЛ-6 кВ | 22.01.2020. | 10.00 |  | 14:00 | Выполнено
Note on A2: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)

## Февраль
Отчет по графику плановых отключений АО "КЭС КМР" за февраль 2020 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Статус (выполнено/невыполнено)
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-76, фидер Восточная, ВЛ-0,4 кВ | .14.02.2020. | 9.00 |  | 14:00 | Выполнено
Пермский край | п. Оверята | ТП-114, фидер Звездная, КЛ-0,4кВ | 18.02.2020. | 9.00 |  | 12:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-129, фидер К. Маркса, КЛ-0,4 кВ | 20.02.2020. | 9.00 |  | 13:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-4, фидер Большевистская, 17, КЛ-0,4 кВ | 26.02.2020. | 9.00 |  | 13:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-30, фидер Буровая, ВЛ-0,4 кВ | 28.02.2020. | 13.00 |  | 16:00 | Выполнено
Note on A2: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)

## Март
Отчет по графику плановых отключений АО "КЭС КМР" за март 2020 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Статус (выполнено/невыполнено)
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12
Пермский край | г. Краснокамск | ПС " Краснокамск" фидер №1 ТП-5121, 5148, 28, 5154, 24, 57, 104, 5179, 46, 72, 516, 5120, 5165. | .16.03.2020. | 8.00 |  | 17:00
Пермский край | г. Краснокамск | ПС " Краснокамск" фидер №3 ТП-5310, 51366, 5169, 5107,80,79. | 17.03.2020. | 11171.3542 |  | 12:00
Пермский край | г. Краснокамск | ПС " Краснокамск" фидер №5 ТП-5172 | 18.03.2020. | 13.00 |  | 17:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ПС "Краснокамск" фидер №6 ТП-157 | 19.03.2020. | 9.00 |  | 12:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ПС "Краснокамск" фидер №8 ТП-514, 52, 0146, 116. | 20.03.2020. | 8.00 |  | 12:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ПС "Краснокамск" фидер №10 ТП-30. 58, 5153, 32, 33, | 24-23.03.2020. | 11171 |  | 17:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ПС " Машзавод" фидер №10 ТП-5177 | 25.03.2020. | 13.00 |  | 16:30 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ПС "Запальта" фидер №1 ТП-5145, 0139, 10, 54, 45, 93, 17, 92, 95, 94, 171, 142 | 27.03.2020. | 11171.3542 |  | 15:00 | Выполнено
Пермский край | г. Краснокамск | ПС " Запальта" фидер № 2 ТП-100, 530, 532, 5137, 0139. | 30.03.2020. | 11171 |  | 15:00 | Выполнено
Note on A2: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)

## апрель
Отчет по графику плановых отключений АО "КЭС КМР" за апрель 2020 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Статус (выполнено/невыполнено)
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12
Пермский край | г. Краснокамск | ВЛ_6 кВ ПС " Запальта" фидер №2 | .07.04.2020. | 8.00 |  | 15:00
Пермский край | г. Краснокамск | ВЛ_6 кВ ПС " Запальта" фидер №4 | 08.04.2020. | 11171.3542 |  | 17:00
Пермский край | г. Краснокамск | ВЛ-6 кВ ПС "Запальта" фидер №3 | 09.04.2020. | 11171.3542 |  | 15:00
Пермский край | г. Краснокамск | ВЛ-6 кВ ПС "Запальта" фидер №3 | 10.04.2020. | 9.00 |  | 16:00
Пермский край | г. Краснокамск | ВЛ-6 кВ ПС "Насосеная" фидер №1 | 14.04.2020. | 9.00 |  | 12:00
Пермский край | п. Оверята | ВЛ-6 кВ ПС "Оверята" фидер №2 | 15.04.2020. | 11171.5417 |  | 17:00
Пермский край | п. Оверята | ВЛ-6 кВ ПС " Оверята" фидер №1 | 16.04.2020. | 9.00 |  | 17:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-51 | 22.04.2020. | 11171.375 |  | 14:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-50 | 24.04.2020. | 11171.375 |  | 15:00
Note on A2: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)

## май
Отчет по графику плановых отключений АО "КЭС КМР" за май 2020 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Статус (выполнено/невыполнено)
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12
Пермский край | г. Краснокамск | ВЛ_6 кВ ПС " Запальта" фидер №2 | .14.05.2020. | 8.00 | 2020-05-14 | 15:00
Пермский край | г. Краснокамск | ВЛ_6 кВ ПС " Запальта" фидер №4 | 15.05.2020. | 11171.3542 | 2020-05-15 | 17:00
Пермский край | г. Краснокамск | ВЛ-6 кВ ПС "Запальта" фидер №3 | 18.05.2020. | 11171.3542 | 2020-05-18 | 15:00
Пермский край | г. Краснокамск | ВЛ-6 кВ ПС "Запальта" фидер №3 | 19.05.2020. | 9.00 | 2020-05-19 | 16:00
Пермский край | г. Краснокамск | ВЛ-6 кВ ПС "Насосеная" фидер №1 | 20.05.2020. | 9.00 | 2020-05-20 | 12:00
Пермский край | п. Оверята | ВЛ-6 кВ ПС "Оверята" фидер №2 | 21.05.2020. | 11171.5417 | 2020-05-21 | 17:00
Пермский край | п. Оверята | ВЛ-6 кВ ПС " Оверята" фидер №1 | 26.05.2020. | 9.00 | 2020-05-26 | 17:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-51 | 27.05.2020. | 11171.375 | 2020-05-27 | 14:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-50 | 28.05.2020. | 11171.375 | 2020-05-28 | 15:00
Note on A2: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)

## июнь
Отчет по графику плановых отключений АО "КЭС КМР" за июнь 2020 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Статус (выполнено/невыполнено)
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12
Пермский край | г. Краснокамск | ВЛ=6 кВ ПС " Краснокамск" фидер №10 | .02.06.2020. | 8.00 | 2020-06-02 | 15:00
Пермский край | г. Краснокамск | ВЛ-6 кВ ПС " Краснокамск" фидер №1 | 03.06.2020. | 11171.3542 | 2020-06-03 | 17:00
Пермский край | г. Краснокамск | ВЛ-6 кВ ПС "Запальта" фидер №5 | 09.06.2020. | 11171.3542 | 2020-06-09 | 15:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-15, КЛ-0,4 кВ | 10.06.2020. | 9.00 | 2020-06-10 | 16:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-25-77, КЛ-6 кВ | 16.06.2020. | 9.00 | 2020-06-16 | 12:00
Пермский край | п. Оверята | ТП-1, ВН | 21.06.2020. | 11171.5417 | 2020-06-21 | 17:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-158 | 27.06.2020. | 11171.375 | 2020-06-27 | 14:00
Note on A2: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)

## июль
Отчет по графику плановых отключений АО "КЭС КМР" за июль 2020 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Статус (выполнено/невыполнено)
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-41 | 2020-07-02 | 9.00 | 2020-07-02 | 300:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-38, ВЛ-0,4 кВ | 2020-07-06 | 11171.375 | 2020-07-06 | 16:00
Пермский край | г. Краснокамск | ф. № 8, ВЛ-6 кВ | 2020-07-08 | 11171.375 | 2020-07-08 | 16:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-42 | 2020-07-10 | 9.00 | 2020-07-10 | 12:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-51, ВЛ-0,4 кВ, ф. Н. Стройки | 2020-07-14 | 9.00 | 2020-07-14 | 15:00
Пермский край | п. Оверята | ТП-94 | 2020-07-16 | 11171.375 | 2020-07-16 | 12:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-30, ВЛ-0,4 кВ, ф. Малая | 2020-07-22 | 11171.375 | 2020-07-22 | 15:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-95 | 2020-07-27 | 11171.375 | 2020-07-27 | 12:00

## август
Отчет по графику плановых отключений АО "КЭС КМР" за август 2020 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-17 | 2020-08-02 | 9.00 | 2020-08-02 | 300:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-33 | 2020-08-06 | 11171.375 | 2020-08-06 | 16:00
Пермский край | г. Краснокамск | ф. № 1, ВЛ-6 кВ | 2020-08-11 | 11171.375 | 2020-08-11 | 16:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-66 | 2020-08-13 | 9.00 | 2020-08-13 | 12:00
Пермский край | г. Краснокамск | ф. № 1, ВЛ-6 кВ | 2020-08-18 | 9.00 | 2020-08-18 | 15:00
Пермский край | п. Оверята | ТП-201, ВЛ-0,4 кВ, ф. Молодежная | 2020-08-20 | 11171.375 | 2020-08-20 | 12:00
Пермский край | г. Краснокамск | ф. № 5, ВЛ-6 кВ | 2020-08-26 | 11171.375 | 2020-08-26 | 15:00
Formulas:
Дата = [Дата]

## сентябрь
Отчет по графику плановых отключений АО "КЭС КМР" за сентябрь 2020 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Пермский край | п. Оверята | ПС Оверята, ВЛ-0,4 кВ, ф. Молодежная | 2020-09-03 | 11171.375 | 2020-09-03 | 15:00
Пермский край | г. Краснокамск | ПС Краснокамск, ТП-101 ,ВЛ-0,4 кВ | 2020-09-09 | 12.00 | 2020-09-09 | 16.00
Пермский край | п. Оверята | ПС Оверята, ВЛ-0,4 кВ, ф. Молодежная | 2020-07-10 | 9.00 | 2020-07-10 | 15:00
Пермский край | г. Краснокамск | ПС Краснокамск, Ф.№3, ВЛ-6 кВ | 2020-09-16 | 9.00 | 2020-09-16 | 16:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-13, 133 | 2020-09-17 | 09.00 | 2020-09-17 | 16.00
Пермский край | п. Оверята | ПС Оверята, ВЛ-0,4 кВ, ф. Молодежная | 2020-09-22 | 09.00 | 2020-09-22 | 15.00
Пермский край | г. Краснокамск | ПС Краснокамск, КЛ-6 кВ, ТП 99-132 | 2020-09-24 | 9.00 | 2020-09-24 | 16.00

## октябрь
Отчет по графику плановых отключений АО "КЭС КМР" за октябрь 2020 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Статус (выполнено/невыполнено)
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12
Пермский край | п. Оверята | ПС Оверята, ВЛ-0,4 кВ, ф. Молодежная | 07.10.2020. | 11171.375 | 2020-10-07 | 15:00
Пермский край | г. Краснокамск | ПС Запальта, Ф. №4, ВЛ-6кВ | 2020-10-08 | 9.00 | 2020-10-08 | 16.00
Пермский край | п. Оверята | ПС Оверята, ВЛ-0,4 кВ, ф. Молодежная | 2020-10-14 | 9.00 | 2020-10-14 | 15:00
Пермский край | г. Краснокамск | ПС Запальта, Ф.№5, ВЛ-6 кВ | 2020-10-15 | 9.00 | 2020-10-15 | 16:00
Пермский край | г. Краснокамск | ПС Краснокамск, ТП-13, 133 | 2020-10-20 | 12.00 | 2020-10-20 | 16.00
Пермский край | п. Оверята | ПС Оверята, ВЛ-0,4 кВ, ф. Молодежная | 2020-10-21 | 09.00 | 2020-10-21 | 15.00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-50, 51 | 2020-10-22 | 9.00 | 2020-10-22 | 16.00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-20 | 2020-10-26 | 09.00 | 2020-10-26 | 15.00
Пермский край | п. Оверята | ПС Оверята, ВЛ-0,4 кВ, ф. Молодежная | 2020-10-28 | 09.01 | 2020-10-28 | 15.01
Пермский край | г. Краснокамск | ШРС-0,4 кВ ул. Калинина | 2020-10-29 | 9.00 | 2020-10-29 | 375:00

## ноябрь
Отчет по графику плановых отключений АО "КЭС КМР" за ноябрь 2020 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-15 | 2020-11-03 | 11171.375 | 2020-11-03 | 15:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-133 | 2020-11-05 | 9.00 | 2020-11-05 | 16.00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-30, ВЛ-0.4кВ | 06.11.2020. | 9.00 | 2020-11-06 | 15:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-80, ВЛ-0,4 | 2020-11-10 | 9.00 | 2020-11-10 | 16:00
Пермский край | г. Краснокамск | ПС Краснокамск, Ф.№1, ВЛ-6 кВ | 2020-11-11 | 12.00 | 2020-11-11 | 16.00
Пермский край | г. Краснокамск | ПС Краснокамск, Ф.№10, ВЛ-6 кВ, ТП-38 | 2020-11-12 | 09.00 | 2020-11-12 | 15.00
Пермский край | п. Оверята | ТП-215, ВЛ-0.4 кВ | 2020-11-13 | 9.00 | 2020-11-13 | 16.00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-206, ВЛ-0,4 | 17.11.2020. | 09.00 | 2020-11-17 | 15.00
Пермский край | г. Краснокамск |  | 2020-11-18 | 09.01 | 2020-11-18 | 15.01
Пермский край | г. Краснокамск | КЛ-0,4 кВ ул. Шоссейная. 9- ул. Калинина, 4 | 2020-11-19 | 9.00 | 2020-11-19 | 375:00
Пермский край | п. Оверята | ТП-201, ВЛ-0,4 кВ | 2020-11-20 | 09.02 | 2020-11-20 | 15.02
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-50 | 2020-11-24 | 09.03 | 2020-11-24 | 15.03
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-127, ВЛ-0,4 кВ | 2020-11-26 | 09.00 | 2020-11-26 | 15.00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-37, ВЛ-0,4 кВ | 2020-11-27 | 09.00 | 2020-11-27 | 377:00

## декабрь
Отчет по графику плановых отключений АО "КЭС КМР" за Декабрь 2020 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Статус (выполнено/невыполнено)
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-80, ВЛИ-0,4кВ | 2020-12-02 | 11171.375 | 2020-12-02 | 16:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-101. ВЛИ-04 кВ | 2020-12-03 | 9.00 | 2020-12-03 | 16.00
Пермский край | г. Краснокамск | КЛ-0,4 кВ Шоссейная, 9-Калинина, 4 | 2020-12-08 | 9.00 | 2020-12-08 | 15:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-30, ВЛ-0,4 кВ | 2020-12-09 | 9.00 | 2020-12-09 | 16:00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-44, ВЛ-0,4 кВ | 2020-12-10 | 12.00 | 2020-12-10 | 16.00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-35, ВЛИ-0,4 кВ | 2020-12-15 | 09.00 | 2020-12-15 | 15.00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-75, ВЛ-0.4 кВ | 2020-12-16 | 9.00 | 2020-12-16 | 16.00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-108, ВЛ-0,4 | 2020-12-17 | 09.00 | 2020-12-17 | 15.00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-61, ВЛ-0,4 кВ | 2020-12-23 | 09.00 | 2020-12-23 | 15.00
Пермский край | г. Краснокамск | ТП-34, ВЛ-0,4 кВ | 2020-12-24 | 09.00 | 2020-12-24 | 15.00
Note on A2: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)